## Stream1
Stream 1
BCT | Reactor | Process | Product | Batch No. | Plan |  | Actual
[5 empty] | Start Time | End Time | Start Time | End Time
3.5 | T1101 | CC Suspension | DMAX | 26 | 2018-02-09 10:40 | 2018-02-09 14:10
12 | R1101 | First Condensation | DMAX | 26 | 2018-02-09 14:10 | 2018-02-10 02:10
25.5 | R1110 | 2 3 Condensation | DMAX | 26 | 2018-02-10 02:10 | 2018-02-11 03:40
8 | FP1202 | Filtration | DMAX | 26 | 2018-02-11 03:40 | 2018-02-11 23:40
12 | R1201/2 | Slurry Preparation | DMAX | 26 | 2018-02-11 23:40 | 2018-02-12 11:40
3.5 | T1101 | CC Suspension | DMAX | 28 | 2018-02-09 22:40 | 2018-02-10 02:10
12 | R1101 | First Condensation | DMAX | 28 | 2018-02-10 02:10 | 2018-02-10 14:10
25.5 | R1105 | 2 3 Condensation | DMAX | 28 | 2018-02-10 14:10 | 2018-02-11 15:40
8 | FP1202 | Filtration | DMAX | 28 | 2018-02-11 15:40 | 2018-02-11 23:40
12 | R1201/2 | Slurry Preparation | DMAX | 28 | 2018-02-11 23:40 | 2018-02-12 11:40
3.5 | T1101 | CC Suspension | DMAX | 29 | 2018-02-10 12:10 | 2018-02-10 15:40
12 | R1101 | First Condensation | DMAX | 29 | 2018-02-10 15:40 | 2018-02-11 03:40
25.5 | R1110 | 2 3 Condensation | DMAX | 29 | 2018-02-11 03:40 | 2018-02-12 05:10
8 | FP1202 | Filtration | DMAX | 29 | 2018-02-12 05:10 | 2018-02-13 01:10
12 | R1201/2 | Slurry Preparation | DMAX | 29 | 2018-02-13 01:10 | 2018-02-13 13:10
3.5 | T1101 | CC Suspension | DMAX | 30 | 2018-02-11 00:10 | 2018-02-11 03:40
12 | R1101 | First Condensation | DMAX | 30 | 2018-02-11 03:40 | 2018-02-11 15:40
25.5 | R1105 | 2 3 Condensation | DMAX | 30 | 2018-02-11 15:40 | 2018-02-12 17:10
8 | FP1202 | Filtration | DMAX | 30 | 2018-02-12 17:10 | 2018-02-13 01:10
12 | R1201/2 | Slurry Preparation | DMAX | 30 | 2018-02-13 01:10 | 2018-02-13 13:10
3.5 | T1101 | CC Suspension | DMAX | 31 | 2018-02-11 13:40 | 2018-02-11 17:10
12 | R1101 | First Condensation | DMAX | 31 | 2018-02-11 17:10 | 2018-02-12 05:10
25.5 | R1110 | 2 3 Condensation | DMAX | 31 | 2018-02-12 05:10 | 2018-02-13 06:40
8 | FP1202 | Filtration | DMAX | 31 | 2018-02-13 06:40 | 2018-02-13 14:40
12 | R1201/2 | Slurry Preparation | DMAX | 31 | 2018-02-13 14:40 | 2018-02-14 02:40
Formulas:
End Time = [Plan]+[BCT]/24
End Time = G12+[BCT]/24
Plan = [End Time, row above]
Plan = [End Time]-[BCT]/24

## Stream2
Stream 2
| BCT | Reactor | Process | Product | Batch No. | Plan |  | Actual
[6 empty] | Start Time | End Time | Start Time | End Time
| 3.5 | T1101 | CC Suspension | 4BB | 29 | 2018-02-08 20:00 | 2018-02-08 23:30
| 7 | R1102 | First Condensation | 4BB | 29 | 2018-02-08 23:30 | 2018-02-09 06:30
| 12.5 | R1106 | 2 3 Condensation | 4BB | 29 | 2018-02-09 06:30 | 2018-02-09 19:00
| 14 | T1204 | Salting | 4BB | 29 | 2018-02-09 19:00 | 2018-02-10 09:00
| 8 | F1203/04 | Filtration | 4BB | 29 | 2018-02-10 09:00 | 2018-02-10 17:00
| 3.5 | T1101 | CC Suspension | 4BB | 30 | 2018-02-09 08:30 | 2018-02-09 12:00
| 7 | R1102 | First Condensation | 4BB | 30 | 2018-02-09 12:00 | 2018-02-09 19:00
| 14 | R1109 | 2 3 Condensation | 4BB | 30 | 2018-02-09 19:00 | 2018-02-10 09:00
| 14 | T1204 | Salting | 4BB | 30 | 2018-02-10 09:00 | 2018-02-10 23:00
| 8 | F1203/04 | Filtration | 4BB | 30 | 2018-02-10 23:00 | 2018-02-11 07:00
| 3.5 | T1101 | CC Suspension | 4BB | 12 | 2018-02-09 22:30 | 2018-02-10 02:00
| 7 | R1102 | First Condensation | 4BB | 12 | 2018-02-10 02:00 | 2018-02-10 09:00
| 14 | R1106 | 2 3 Condensation | 4BB | 12 | 2018-02-10 09:00 | 2018-02-10 23:00
| 14 | T1204 | Salting | 4BB | 12 | 2018-02-10 23:00 | 2018-02-11 13:00
| 8 | F1203/04 | Filtration | 4BB | 12 | 2018-02-11 13:00 | 2018-02-11 21:00
| 3.5 | T1101 | CC Suspension | 4BB | 13 | 2018-02-10 12:30 | 2018-02-10 16:00
| 7 | R1102 | First Condensation | 4BB | 13 | 2018-02-10 16:00 | 2018-02-10 23:00
| 14 | R1106 | 2 3 Condensation | 4BB | 13 | 2018-02-10 23:00 | 2018-02-11 13:00
| 14 | T1204 | Salting | 4BB | 13 | 2018-02-11 13:00 | 2018-02-12 03:00
| 8 | F1203/04 | Filtration | 4BB | 13 | 2018-02-12 03:00 | 2018-02-12 11:00
| 3.5 | T1101 | CC Suspension | DMAX | 27 | 2018-02-09 20:00 | 2018-02-09 23:30
| 12 | R1102 | First Condensation | DMAX | 27 | 2018-02-09 23:30 | 2018-02-10 11:30
| 25.5 | R1106 | 2 3 Condensation | DMAX | 27 | 2018-02-10 11:30 | 2018-02-11 13:00
| 8 | T1204 | Filteration | DMAX | 27 | 2018-02-11 13:00 | 2018-02-11 21:00
| 12 | F1203/04 | Slurry Preparation | DMAX | 27 | 2018-02-11 21:00 | 2018-02-12 09:00
| 3.5 | T1101 | CC Suspension | 2B | 4 | 2018-02-10 18:15 | 2018-02-10 21:45
| 7 | R1102 | First Condensation | 2B | 4 | 2018-02-10 21:45 | 2018-02-11 04:45
| 16.25 | R1109 | 2 3 Condensation | 2B | 4 | 2018-02-11 04:45 | 2018-02-11 21:00
| 12 | T1204 | Salting | 2B | 4 | 2018-02-11 21:00 | 2018-02-12 09:00
| 8 | F1203/04 | Filtration | 2B | 4 | 2018-02-12 09:00 | 2018-02-12 17:00
| 3.5 | T1101 | CC Suspension | DMAX | 32 | 2018-02-11 08:30 | 2018-02-11 12:00
| 7 | R1102 | First Condensation | DMAX | 32 | 2018-02-11 12:00 | 2018-02-11 19:00
| 14 | R1106 | 2 3 Condensation | DMAX | 32 | 2018-02-11 19:00 | 2018-02-12 09:00
| 14 | T1204 | Filteration | DMAX | 32 | 2018-02-12 09:00 | 2018-02-12 23:00
| 8 | F1203/04 | Slurry Preparation | DMAX | 32 | 2018-02-12 23:00 | 2018-02-13 07:00
4
Formulas:
End Time = [Plan]+[BCT]/24
End Time = [Plan, row below]
Plan = [End Time, row above]
Plan = [End Time]-[BCT]/24

## Stream3
Stream 3
| BCT | Reactor | Process | Product | Batch No. | Plan |  | Actual
Margin | [5 empty] | Start Time | End Time | Start Time | End Time
| 3.5 | T1002 | CC Suspension | ABP | 20 | 2018-02-09 12:20 | 2018-02-09 15:50
| 9.75 | R1103 | First Condensation | ABP | 20 | 2018-02-09 15:50 | 2018-02-10 01:35
| 19 | R1107 | 2 3 Condensation | ABP | 20 | 2018-02-10 01:35 | 2018-02-10 20:35
| 5 | T1304 | Nano Holding Tank(Transfer Time) | ABP | 20 | 2018-02-10 20:35 | 2018-02-11 01:35
| 20 | T1304 | Nanofiltration | ABP | 20 | 2018-02-11 01:35 | 2018-02-11 21:35
| 3.5 | T1002 | CC Suspension | ABP | 3 | 2018-02-10 07:20 | 2018-02-10 10:50
| 9.75 | R1103 | First Condensation | ABP | 3 | 2018-02-10 10:50 | 2018-02-10 20:35
| 19 | R1107 | 2 3 Condensation | ABP | 3 | 2018-02-10 20:35 | 2018-02-11 15:35
| 5 | T1304 | Nano Holding Tank(Transfer Time) | ABP | 5 | 2018-02-11 15:35 | 2018-02-11 20:35
3 | 20 | T1304 | Nanofiltration | ABP | 5 | 2018-02-11 20:35 | 2018-02-12 16:35
| 3.5 | T1002 | CC Suspension | ABP | 3 | 2018-02-11 02:20 | 2018-02-11 05:50
| 9.75 | R1103 | First Condensation | ABP | 3 | 2018-02-11 05:50 | 2018-02-11 15:35
| 19 | R1107 | 2 3 Condensation | ABP | 3 | 2018-02-11 15:35 | 2018-02-12 10:35
4 | 5 | T1304 | Nano Holding Tank(Transfer Time) | ABP | 5 | 2018-02-12 10:35 | 2018-02-12 15:35
| 20 | T1304 | Nanofiltration | ABP | 5 | 2018-02-12 15:35 | 2018-02-13 11:35
| 3.5 | T1002 | CC Suspension | AS | 16 | 2018-02-11 21:20 | 2018-02-12 00:50
3 | 9.75 | R1103 | First Condensation | AS | 16 | 2018-02-12 00:50 | 2018-02-12 10:35
| 19 | R1107 | 2 3 Condensation | AS | 16 | 2018-02-12 10:35 | 2018-02-13 05:35
| 5 | T1304 | Nano Holding Tank(Transfer Time) | AS | 16 | 2018-02-13 05:35 | 2018-02-13 10:35
| 20 | T1304 | Nanofiltration | AS | 16 | 2018-02-13 10:35 | 2018-02-14 06:35
4
3
4
3
4
Formulas:
End Time = [Plan]+[BCT]/24
End Time = [Plan, row below]
Plan = [End Time, row above]
Plan = [End Time]-[BCT]/24

## Stream4
Stream 4
BCT | Reactor | Process | Product | Batch No. | Plan |  | Actual
[5 empty] | Start Time | End Time | Start Time | End Time
3.5 | T1002 | CC Suspension | UP | 43 | 2018-02-09 04:16 | 2018-02-09 07:46
3.5 | T1002 | CC Suspension | UP | 44 | 2017-02-09 11:16 | 2017-02-09 14:46
7 | R1104 | First Condensation | UP | 43 | 2018-02-09 07:46 | 2018-02-09 14:46
7 | R1104 | First Condensation | UP | 44 | 2017-02-09 14:46 | 2017-02-09 21:46
15 | R1111 | 2 3 Condensation | UP | 43 | 2018-02-09 14:46 | 2018-02-10 05:46
15 | R1108 | 2 3 Condensation | UP | 44 | 2017-02-09 21:46 | 2017-02-10 12:46
6 | R1205 | Acidification | UP | 43 | 2018-02-10 05:46 | 2018-02-10 11:46
6 | R1207 | Acidification | UP | 44 | 2017-02-10 12:46 | 2017-02-10 18:46
8 | FP1/2 | Filtration | UP | 43 | 2018-02-10 11:46 | 2018-02-10 19:46
6 | FP1/2 | Filtration | UP | 44 | 2017-02-10 18:46 | 2017-02-11 00:46
3.5 | T1002 | CC Suspension | BMK | 40 | 2018-02-09 19:16 | 2018-02-09 22:46
3.5 | T1002 | CC Suspension | BMK | 41 | 2017-02-10 03:58 | 2017-02-10 07:28
7 | R1104 | First Condensation | BMK | 40 | 2018-02-09 22:46 | 2018-02-10 05:46
5.3 | R1104 | First Condensation | BMK | 41 | 2017-02-10 07:28 | 2017-02-10 12:46
12.5 | R1111 | 2 3 Condensation | BMK | 40 | 2018-02-10 05:46 | 2018-02-10 18:16
12.5 | R1108 | 2 3 Condensation | BMK | 41 | 2017-02-10 12:46 | 2017-02-11 01:16
14 | R1205 | Salting | BMK | 40 | 2018-02-10 18:16 | 2018-02-11 08:16
14 | R1207 | Salting | BMK | 41 | 2017-02-11 01:16 | 2017-02-11 15:16
8 | FP1201 A/B | Filtration | BMK | 40 | 2018-02-11 08:16 | 2018-02-11 16:16
8 | FP1201 A/B | Filtration | BMK | 41 | 2017-02-11 15:16 | 2017-02-11 23:16
15 | R1210 | Formulation 1 | UP | 43,44,40 | 2018-02-10 19:46 | 2018-02-12 07:16
15 | R1209 | Formulation 2 | UP | 41,34,35 | 2017-02-11 23:16 | 2017-02-12 19:16
3.5 | T1002 | CC Suspension | UP | 34 | 2018-02-10 07:46 | 2018-02-10 11:16
3.5 | T1002 | CC Suspension | UP | 35 | 2017-02-10 14:46 | 2017-02-10 18:16
7 | R1104 | First Condensation | UP | 34 | 2018-02-10 11:16 | 2018-02-10 18:16
7 | R1104 | First Condensation | UP | 35 | 2017-02-10 18:16 | 2017-02-11 01:16
15 | R1111 | 2 3 Condensation | UP | 34 | 2018-02-10 18:16 | 2018-02-11 09:16
15 | R1108 | 2 3 Condensation | UP | 35 | 2017-02-11 01:16 | 2017-02-11 16:16
6 | R1205 | Acidification | UP | 34 | 2018-02-11 09:16 | 2018-02-11 15:16
6 | R1207 | Acidification | UP | 35 | 2017-02-11 16:16 | 2017-02-11 22:16
6 | FP1/2 | Filtration | UP | 34 | 2018-02-11 15:16 | 2018-02-11 21:16
6 | FP1/2 | Filtration | UP | 35 | 2017-02-11 22:16 | 2017-02-12 04:16
3.5 | T1002 | CC Suspension | 4BB | 30 | 2018-02-10 22:46 | 2018-02-11 02:16
3.5 | T1002 | CC Suspension | 4BB | 31 | 2017-02-11 05:46 | 2017-02-11 09:16
7 | R1104 | First Condensation | 4BB | 30 | 2018-02-11 02:16 | 2018-02-11 09:16
7 | R1104 | First Condensation | 4BB | 31 | 2017-02-11 09:16 | 2017-02-11 16:16
14 | R1111 | 2 3 Condensation | 4BB | 30 | 2018-02-11 09:16 | 2018-02-11 23:16
14 | R1108 | 2 3 Condensation | 4BB | 31 | 2017-02-11 16:16 | 2017-02-12 06:16
14 | R1205 | Salting | 4BB | 30 | 2018-02-11 23:16 | 2018-02-12 13:16
14 | R1207 | Salting | 4BB | 31 | 2017-02-12 06:16 | 2017-02-12 20:16
8 | FP1203/4 | Filtration | 4BB | 30 | 2018-02-12 13:16 | 2018-02-12 21:16
8 | FP1203/4 | Filtration | 4BB | 31 | 2017-02-12 20:16 | 2017-02-13 04:16
Formulas:
End Time = [Plan]+[BCT]/24
End Time = F17+[End Time]/24
Plan = [End Time]-[BCT]/24+[End Time]/24
Plan = G8-[BCT]/24

## Batch planning
|  | With WIP | [34 empty] | 17.15
Elapsed time |  |  | Batches required | Batches Planed | Diff | Batch Size ASIS | Products | Stream | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-04 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 2018-02-18 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28
101.6 | 5 |  | 17 | 16 | -1 | 5.1 | DMax | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1
84 | 4 |  | 20 | 2 | -18 | 4.6 | BMK | 1 | 2018-02-22: 2; 2018-02-23: 2; 2018-02-24: 1; 2018-02-25: 2; 2018-02-26: 2; 2018-02-27: 1; 2018-02-28: 2
90.2 | 4 |  | 16 | 12 |  | 5.1 | 4BB | 1
84 | 4 |  | 20 | 15 | -5 | 4.6 | BMK | 2 | bar: 2018-02-01 to 2018-02-28
|  |  | 16 | 2 | -14 | 5.1 | 4BB | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2
| 0 |  | 3 | 3 | 0 | 21 | 2B | 2 | bar: 2018-02-01 to 2018-02-28
71.3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | BSU | 3
92.3 | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 50 | DSP | 3 | bar: 2018-02-01 to 2018-02-28
113 | 5 |  | 3 | 3 | 0 | 36 | SI | 3 | bar: 2018-02-01 to 2018-02-28
108 | 5 |  | 3 | 0 | -3 | 9 | ABP PD | 3
69 | 3 |  | 17 | 13 | -4 | 36 | ABP | 3 | bar: 2018-02-01 to 2018-02-28
88 | 4 |  | 2 | 1 | -1 | 45 | AS | 3 | bar: 2018-02-01 to 2018-02-28
|  |  | 2 | 1 |  | 23 | UBR | 3
76 | 4 |  | 29 | 31 | 2 | 16 | UP | 4 | 2018-02-10: 1; 2018-02-11: 2; 2018-02-12: 3; 2018-02-14: 1; 2018-02-15: 2; 2018-02-16: 3; 2018-02-18: 1; 2018-02-19: 2; 2018-02-20: 3; 2018-02-22: 1; 2018-02-23: 2; 2018-02-24: 3; 2018-02-26: 1; 2018-02-27: 2; 2018-02-28: 3
108 | 5 |  | 16 | 10 | -6 | 16.5 | UFD | 4 | 2018-02-09: 2; 2018-02-10: 1; 2018-02-13: 2; 2018-02-14: 1; 2018-02-17: 2; 2018-02-18: 1; 2018-02-21: 2; 2018-02-22: 1; 2018-02-25: 2; 2018-02-26: 1
| 0 |  | 1 | 10 | 9 | 15.07 | BMK | 4 | 2018-02-02: 2; 2018-02-03: 2; 2018-02-04: 2; 2018-02-05: 3; 2018-02-06: 2; 2018-02-07: 2; 2018-02-08: 3
96 | 4 |  | 2 | 0 | -2 | 9.5 | BHT HC | 4 | bar: 2018-02-01 to 2018-02-28
96 | 4 |  | 0 | 4 | 4 | 3.6 | JUP | 4
|  |  | 135 | 127 | -8